Déroulement et tableau des dépenses sur trois années pour l’action : Réseau de recherches cliniques fondées sur les pratiques
	Descriptif actions et besoins associés
	Date
	Promoteur(s)
	Budget 2007
	Budget 2008
	Budget 2009

	Journée Méthodologies d’évaluation en psychiatrie et santé mentale
	30/05/2007
	Inserm/Interface
	
	
	

	Bibliographie (recherche et articles)
	09-12/2007
	HAs/FFP
	
	3 000 (fonctionnement)
	3 000 (fonctionnement)

	Journée de présentation publique méthodologies
	03/2008
	Has/FFP/Inserm
/DGS
	
	Voir la forme ?
	

	3 Ateliers formations méthodologies (80p)
	
	DGS/FFP/Inserm
	
	
	

	Aide organisation 3 réunions thématiques de définition 
	
	
	
	15 000€
	

	Aide organisation 4 colloques thématiques de suivi
	
	
	
	
	20 000€

	Conférence nationale recherche
	
	
	
	
	xxx

	Personnel : mi temps secrétaire

mi-temps attaché recherche clinique + charges
	
	
	900 x 6 = 5400

+ 5400
	900 x 12  = 10 800

1500 x 12 = 18 000

+ 28 800
	900 x12 = 10 800

1500 x 6 = 9 000

+ 19 800

	Matériel informatique
	
	
	
	5 000
	1 500

	Déplacement et hebergement formateurs et organisateurs
	
	
	5 000
	18 000
	15 000

	Emoluments des formateurs
	
	
	
	4 sessions : 10 000
	4 sessions : 10 000

	PLR
	
	
	
	
	

	Psydoc-France
	
	
	
	
	

	Matériel pedagogique, reprographie, frais de secrétariat 
	
	
	3 000
	6 000
	6 000

	Plaquette formation
	
	
	
	15 000
	3 000

	Frais de gestion 7%
	
	
	2366
	8022
	5467

	Total
	
	
	36 166
	122 622 + journée colloque
	83 567


